## ANEXO II
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 05/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 23062.011048/2018-51
TIPO: MENOR PREÇO
ANEXO II
PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA E LDI/BDI

## RESUMO
DATA: | 2018-05-23
PLANILHA RESUMO
Obra | Valor | %
INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO | 168289.24 | 100%
TOTAL GERAL | 168289.24 | 100%
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA
Execução das obras para as instalações do Sistema de Prevenção e Combate de Incêndio do Campus de Curvelo - CEFET-MG

## BDI
DATA: |  |  | 2018-05-23
COMPOSIÇÃO DO BDI DE ACORDO COM O ACORDAO 2622/2013
Grupo | A | Despesas indiretas
| A.1 | Administração central (AC) | 3%
| A.2 | Seguros (S) + Garantia (G) | 0.8%
| A.3 | Risco (R) | 0.97%
|  | Total do grupo A | 4.77%
Grupo | B | Bonificação
| B.1 | Lucro (L) | 6.16%
|  | Total do grupo B | 6.16%
Grupo | C | Impostos (I)
| C.1 | PIS | 0.65%
| C.2 | COFINS | 3%
| C.3 | ISSQN | 1%
| C.4 | INSS (CPRB) | 4.5%
|  | Total do grupo C | 9.15%
Grupo | D | Despesas Financeiras (DF)
| D.1 | Despesas Financeiras | 0.59%
|  | Total do grupo D | 0.59%
BDI (benefícios e Despesas Indiretas) |  | Percentual (%) | (R$)
BDI % |  | 23.15 | 31635.3707
Custo Total |  |  | (R$)
Valor do Custo Direto (R$) |  |  | 136653.8693
BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) |  |  | 31635.3707
CUSTO TOTAL DA OBRA (= Custo Direto + BDI) |  |  | 168289.24 | TRUE
OBSERVAÇÕES
01) Os valores em percentuais para a composição analítica do BDI deverão atenderem ao Acordão TCU n° 2622/2013. O valor de ISSQN considerado de acordo com a lei Municipal e decreto da Prefeitura de Curvelo/MG
02) As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSL não deverão ser incluídas no BDI, visto que, conforme entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União, são tributos personalíssimos, de ônus exclusivo da proponente, os quais não devem ser repassados ao Contratante.
03) O valor de BDI apresentado nesta planilha já está incluído nos custos unitários apresentados nas planilhas orçamentárias e cronograma
04) Para o cálculo do BDI considera-se a seguinte fórmula:
BDI (%) =( (1 + (AC + S + R + G)) x (1 + DF) x (1 + L) ) -1 / (1- I) |  |  | 23.15%
onde: AC = taxa de rateio da Administração Central; DF = taxa das despesas financeiras; S = taxa de seguro do empreendimento; G = taxa de garantia do empreendimento; R = taxa de risco do empreendimento; I = taxa de tributos; L = taxa de lucro.
05) Memória de cálculo para o ISS:
Memória de Cálculo para o Imposto sobre Serviços (ISS) |  |  | Percentual (%)
Alíquota para ISS (cidade de Curvelo/MG) : |  |  | 2
Percentual Sobre o Valor da Mão-de-Obra (MO):(considerado como 50% do custo total da obra) |  |  | 50
Percentual do Imposto sobre Serviços (ISS) |  |  | 1
Observação: MDO desonerada (CPRB = 4,5%)
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA
Execução das obras para as instalações do Sistema de Prevenção e Combate de Incêndio do Campus de Curvelo - CEFET-MG

## SINTÉTICO
INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO |  |  |  | B.D.I. | 23.15%
|  |  |  | DATA: | 2018-05-23
PLANILHA SINTÉTICA
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 14622.62
1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  | 14622.62
1.1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA LOCAL (COM MEDIÇÃO PROPORCIONAL AO EXECUTADO NO MÊS) | UN | 1 | 14622.62 | 14622.62
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 6389.79
2.1 | PLACA DE OBRA |  |  |  | 376.17
2.1.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DA PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE ESTRUTURA DE METALON | m² | 1.5 | 250.78 | 376.17
2.2 | MOBILIZAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 1625.58
2.2.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA, INCLUSIVE FRETES (MEDIÇÃO DE 75% NA MOBILIZAÇÃO E 25% NA ULTIMA MEDIÇÃO - DESMOBILIZAÇÃO) | UN | 1 | 1625.58 | 1625.58
2.3 | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 1696.58
2.3.1 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO INCLUSIVE INSTAÇÃO ELETÉTRICA, LARG=2,20 COMP=3,00M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO, CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO NAVAL | MES | 2 | 214.07 | 428.14
2.3.2 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 2 | 634.22 | 1268.44
2.4 | ANDAIME |  |  |  | 1192.42
2.4.1 | MONTAGEM/DESMONTAGEM ANDAIME DE MADEIRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNOS | m² | 163.57 | 7.29 | 1192.42
2.5 | LIMPEZA PRÓXIMO DA CASA DE BOMBA |  |  |  | 54.99
2.5.1 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 46.61 | 1.18 | 54.99
2.6 | TESTES DAS INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 1444.05
2.6.1 | TESTES E CONFERÊNCIAS DAS INSTALAÇÕS DE HIDRÁULICAS, ELÉTRICA E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, INCLUSIVE COM LAUDOS TÉCNICOS | UN | 1 | 1444.05 | 1444.05
3 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÃO E RETIRADAS DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES COM AFASTAMENTO E REAPROVEITAMENTO |  |  |  | 925.85
3.1 | RETIRADA DE ABRIGO DE EXTINTOR |  |  |  | 29.64
3.1.1 | RETIRADA DE ABRIGO PARA EXTINTOR, INCLUSIVE AFASTAMENTO | UN | 2 | 14.82 | 29.64
3.2 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DO PASSEIO (ELÉTRICA) |  |  |  | 68.08
3.2.1 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 2.88 | 23.64 | 68.08
3.3 | REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EXISTENTES NOS PRÉDIOS COM AFASTAMENTO |  |  |  | 97.89
3.3.1 | RETIRADA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | UN | 39 | 2.51 | 97.89
3.4 | REMOÇÃO DO HIDRANTE EXISTENTE NO PASSEIO EXTERNO PARA SUBSTITUIÇÃO |  |  |  | 62.06
3.4.1 | REMOÇÃO DE HIDRANTE, INCLUSIVE AFASTAMENTO | UN | 1 | 62.06 | 62.06
3.5 | RETIRADA DE PORTAS DE SAÍDA DE ALUMÍNIO EXISTENTES |  |  |  | 172.39
3.5.1 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, , INCLUSIVE AFASTAMENTO E REAPROVEITAMENTO. | m² | 26.4 | 6.53 | 172.39
3.6 | RETIRADAS DE EXTINTORES EXISTENTES COM AFASTAMENTO |  |  |  | 171.87
3.6.1 | RETIRADA DE EXTINTOR INCENDIO EXISTENTE, INCLUSIVE AFASTAMENTO | UN | 22 | 7.41 | 163.02
3.6.2 | RETIRADA DE SUPORTE PARA EXTINTOR | UN | 3 | 2.95 | 8.85
3.7 | RETIRADA DE MANGUEIRAS PARA HIDRANTES EXISTENTES, INCLUSIVE AFASTAMENTO |  |  |  | 20.04
3.7.1 | RETIRADA DE MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA E BORRACHA EM HIDRANTE EXISTENTE (COMPRIMENTO = 10M), INCLUSIVE AFASTAMENTO | UN | 4 | 5.01 | 20.04
3.8 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (DEMOLIÇÃO) |  |  |  | 303.88
3.8.1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA (CONSIDERADO EMPOLAMENTO 30%), INCLUSIVE DESCARGA EM LOCAL AUTORIZADO PELA PREFEITURA DE CURVELO/MG | m³ | 6.93 | 43.85 | 303.88
4 | EXECUÇÃO DE CAIXA E INSTALAÇÃO DO HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO EXTERNO |  |  |  | 1895.72
4.1 | CAIXA PARA HIDRANTE (PASSEIO EXTERNO) |  |  |  | 468.14
4.1.1 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DA CAIXA EM ALVENARIA 60 X 60 X 60 CM, PARA HIDRANTE DE RECALQUE, NO PASSEIO EXTERNO, , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 1 | 468.14 | 468.14
4.2 | INSTALAÇÃO DO HIDRANTE DE RECALQUE |  |  |  | 1185.58
4.2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO INSTALADO EM CAIXA NO PASSEIO EXTERNO DO CAMPUS | UN | 1 | 1185.58 | 1185.58
4.3 | COLOCAÇÃO DA TAMPA DA CAIXA PARA HIDRANTE |  |  |  | 242
4.3.1 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAMPAO FOFO COM REQUADRO P/ CAIXA DE HIDRANTE DE RECALQUE EM CAIXA EXISTENTE NO PASSEIO EXTERNO | UN | 1 | 242 | 242
5 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO |  |  |  | 16788.93
5.1 | EXTINTORES DIVERSOS |  |  |  | 7249.78
5.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR 80 B:C EM CARRETA, CAP. 50KG - PO QUIMICO, INCLUSIVE FIXAÇÕES | UN | 1 | 2949.44 | 2949.44
5.1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR 40B:C - PO QUIMICO, INCLUSIVE FIXAÇÕES | un | 4 | 189.7 | 758.8
5.1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 20-B:C, CAPACIDADE 6 KG, INCLUSIVE FIXAÇÕES | UN | 8 | 196.15 | 1569.2
5.1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 4 KG, INCLUSIVE FIXAÇÕES | UN | 1 | 162.04 | 162.04
5.1.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO 5-B:C, CAPACIDADE 6 KG, INCLUSIVE FIXAÇÕES | UN | 1 | 516.83 | 516.83
5.1.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 2-A, CAPACIDADE 10 L, INCLUSIVE FIXAÇÕES | UN | 1 | 176.1 | 176.1
5.1.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA EXTINTOR INCÊNDIO CH18 60X40X30 CM, INCLUSIVE FIXAÇÕES | UN | 6 | 144.45 | 866.7
5.1.8 | INSTALAÇÃO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 4 KG(ESTOQUE DO CAMPUS), INCLUSIVE FIXAÇÕES | UN | 7 | 35.81 | 250.67
5.2 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | 1811.2
5.2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE S1 - VERDE 200X400MM (SAIDA PARA DIREITA) | UN | 11 | 12.19 | 134.09
5.2.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE S2 - VERDE 200 X 400 MM (SAIDA PARA ESQUERDA) | UN | 9 | 12.19 | 109.71
5.2.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE S3 - VERDE 200 X 400 MM | UN | 32 | 12.19 | 390.08
5.2.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE S12 - VERDE 200 X 400 MM (SAÍDA) | UN | 9 | 12.19 | 109.71
5.2.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE E2- VERMELHA 200 X 400 MM - ALARME DE INCENDIO | UN | 13 | 11.98 | 155.74
5.2.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE E3- VERMELHA 200 X 400 MM - BOMBA DE INCENDIO | UN | 1 | 11.98 | 11.98
5.2.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE E5 - VERMELHA 250 X 250 MM - EXTINTOR | UN | 16 | 11.98 | 191.68
5.2.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE E8 - VERMELHA 250 X 250 MM - MANGUEIRA | UN | 6 | 11.98 | 71.88
5.2.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE P1 - CIRCULAR VERMELHA DIÂMETRO 300MM - PROIBIDO FUMAR | UN | 1 | 12.19 | 12.19
5.2.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE A2 - TRIANGULAR VERMELHA DIÂMETRO 300MM - ALERTA | UN | 5 | 12.19 | 60.95
5.2.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE TIPO M2 - VERDE PUBLICO MÁXIMO PERMITIDO 153 PESSOAS | UN | 1 | 31.2 | 31.2
5.2.12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE TIPO M2 - VERDE PUBLICO MÁXIMO PERMITIDO 167 PESSOAS | UN | 1 | 13.42 | 13.42
5.2.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE A1 TRIANGULAR AMARELA - ADVERTÊNCIA EXCLAMAÇÃO | UN | 5 | 11.98 | 59.9
5.2.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE A5 TRIANGULAR AMARELA - ADVERTÊNCIA PICTOGRAMA | UN | 8 | 18.34 | 146.72
5.2.15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE M7 253X506 | UN | 2 | 15.39 | 30.78
5.2.16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE M1 | UN | 1 | 50.15 | 50.15
5.2.17 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE NO PISO | M | 6 | 11.67 | 70.02
5.2.18 | FORNECIMENTO E SINALIZAÇÃO INDICATIVA FOTOLUMINESENTE NO PISO - LARGURA 5CM CONFORME ITEM 11.6 DA IT-33 | M | 10 | 16.1 | 161
5.3 | HIDRANTES SIMPLES (SUBSTITUIÇÃO DAS MANGUEIRAS) |  |  |  | 4126.8
5.3.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGUICHO TIPO AGULHETA, JUNTA DE UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO (STORZ), DIÂMETRO 38 MM, COM REQUINTE DE DIÂMETRO 16MM | UN | 6 | 81.46 | 488.76
5.3.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE PARA CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO (STORZ) | UN | 12 | 18.12 | 217.44
5.3.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 21/2"X21/2" COM TAMPÃO E CORRENTE (INCENDIO) | un | 6 | 166.86 | 1001.16
5.3.4 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA E BORRACHA D = 38 MM, COM COMPRIMENTO = 15 M | UN | 8 | 302.43 | 2419.44
5.4 | ALARME DE INCÊNDIO |  |  |  | 3601.15
5.4.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL CENTRAL DE ALARME | UN | 1 | 1055.06 | 1055.06
5.4.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) | UN | 14 | 100.69 | 1409.66
5.4.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMPAINHAS OU SIRENES DE ALARME | UN | 9 | 126.27 | 1136.43
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 35969.43
6.1 | ENVELOPAMENTO |  |  |  | 219.55
6.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA MEDIDO "IN SITU" | m³ | 2.32 | 58.65 | 136.06
6.1.2 | COMPACTAÇÃO, NIVELAMENTO E ACERTO DE FUNDO DE VALAS MEDIDO "IN SITU" | m² | 5.81 | 2.32 | 13.47
6.1.3 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM. | m² | 0.29 | 20.78 | 6.02
6.1.4 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (SOQUETE VIBRATÓRIO), MEDIDO "IN SITU" | m³ | 1.94 | 21.92 | 42.52
6.1.5 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | m³ | 0.49 | 43.85 | 21.48
6.2 | PRÉDIO ADMINISTRATIVO |  |  |  | 12478.95
6.2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE LED COM INDICAÇÃO DE: "SAÍDA", EM PLÁSTICO DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA. FORMADA POR 30 LEDS DE AUTO BRILHO DE 2 WATTS. UTILIZA BATERIA SELADA DE 4 VOLTS-1,6A/HORA. AUTONOMIA DE TRES HORAS NA POSIÇÃO MÁXIMA E SEIS NA POSIÇÃO MÍNIMA. COM CHAVE SELETORA, INDICADOR DE CARGA E BOTÃO DE TESTE PARA OS LEDS. CONEXÃO À REDE ELÉTRICA EM 127 V OU 220 V. INTENSIDADE LUMINOSA DE 130 LUX. ATENDE OS REQUISITOS DA NORMA NBR 10898. | UN | 24 | 41.26 | 990.24
6.2.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) ENDEREÇÁVEL, REARMÁVEL, TENSÃO DE OPERAÇÃO 20/30Vdc, INDICADOR VISUAL EM LED VERMELHO, INSTALAÇÃO 2 FIOS, MODELO DE REFERÊNCIA AME 520 INTELBRAS | UN | 5 | 100.69 | 503.45
6.2.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR AUDIOVISUAL CONVENCIONAL DE ALARME, TENSÃO DE OPERAÇÃO 12/28Vdc, PRESSÃO SONORA MAIOR QUE 90dB/m, SINALIZAÇÃO COM 6 LEDS VERMELHOS, COR VERMELHO, INSTALAÇÃO 2 FIOS, MODELO DE REFERÊNCIA SAV 420C INTELBRAS | UN | 4 | 126.27 | 505.08
6.2.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE AÇO CARBONO COM COSTURA GALVANIZADO ELETROLÍTICO, INCLUINDO FIXAÇÕES E CONEXÕES, Ø 20 MM (3/4") | M | 215.7 | 15.11 | 3259.22
6.2.5 | FORNECIMENTO E ELETRODUTO 3/4" PVC, PRETO, PRÓPRIO PARA USO EM INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÕES (PARA SER UTILIZADO DENTRO DO AUDITÓRIO) | M | 100 | 9.17 | 917
6.2.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE TIPO MULTIPLO, EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, PARA ELETRODUTO 3/4", DIMENSÕES 4X2", COM TAMPA CEGA OU PARA TOMADA | UN | 21 | 26.87 | 564.27
6.2.7 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPOS DIVERSOS, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 24 | 26.62 | 638.88
6.2.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MODULO DE TOMADA 2P+T 10A/220V | UN | 24 | 18.37 | 440.88
6.2.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V PARA CONDUTOR FASE, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 | M | 500 | 2.54 | 1270
6.2.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V PARA CONDUTOR TERRA - VERDE/VERDE E AMARELO, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 | M | 250 | 2.54 | 635
6.2.11 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO EM HEPR PARA 450/750V. CONDUTOR: SEÇÃO TRANSVERSAL: 2X 2,5 MM2 (BIPOLAR) - (PARA LIGAÇÃO DOS ACIONADORES E SIRENES DO SISTEMA DE ALARME, NO PRÉDIO) | M | 250 | 4.17 | 1042.5
6.2.12 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO EM HEPR PARA 0,6/1 KV. CONDUTOR: SEÇÃO TRANSVERSAL: 2X 2,5 MM2 (BIPOLAR) - (PARA LIGAÇÃO DOS ACIONADORES E SIRENES DO SISTEMA DE ALARME, DESDE A PORTARIA) | M | 250 | 4.4 | 1100
6.2.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIFÁSICO, 220V, 13A, DIN, CURVA B, 3KA | UN | 2 | 87.49 | 174.98
6.2.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIFÁSICO, 220V, 6A, DIN, CURVA B, 3KA | UN | 5 | 87.49 | 437.45
6.3 | PRÉDIO ESCOLAR |  |  |  | 16054.95
6.3.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE LED COM INDICAÇÃO DE: "SAÍDA", EM PLÁSTICO DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA. FORMADA POR 30 LEDS DE AUTO BRILHO DE 2 WATTS. UTILIZA BATERIA SELADA DE 4 VOLTS-1,6A/HORA. AUTONOMIA DE TRES HORAS NA POSIÇÃO MÁXIMA E SEIS NA POSIÇÃO MÍNIMA. COM CHAVE SELETORA, INDICADOR DE CARGA E BOTÃO DE TESTE PARA OS LEDS. CONEXÃO À REDE ELÉTRICA EM 127 V OU 220 V. INTENSIDADE LUMINOSA DE 130 LUX. ATENDE OS REQUISITOS DA NORMA NBR 10898. | UN | 35 | 41.26 | 1444.1
6.3.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) ENDEREÇÁVEL, REARMÁVEL, TENSÃO DE OPERAÇÃO 20/30Vdc, INDICADOR VISUAL EM LED VERMELHO, INSTALAÇÃO 2 FIOS, MODELO DE REFERÊNCIA AME 520 INTELBRAS | UN | 6 | 100.69 | 604.14
6.3.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR AUDIOVISUAL CONVENCIONAL DE ALARME, TENSÃO DE OPERAÇÃO 12/28Vdc, PRESSÃO SONORA MAIOR QUE 90dB/m, SINALIZAÇÃO COM 6 LEDS VERMELHOS, COR VERMELHO, INSTALAÇÃO 2 FIOS, MODELO DE REFERÊNCIA SAV 420C INTELBRAS | UN | 3 | 126.27 | 378.81
6.3.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE AÇO CARBONO COM COSTURA GALVANIZADO ELETROLÍTICO, INCLUINDO CONEXÕES, Ø 20 MM (3/4") | M | 367.5 | 15.11 | 5552.92
6.3.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE TIPO MULTIPLO, EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, PARA ELETRODUTO 3/4", DIMENSÕES 4X2", COM TAMPA CEGA OU PARA TOMADA | UN | 39 | 26.87 | 1047.93
6.3.6 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPOS DIVERSOS, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 44 | 26.62 | 1171.28
6.3.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MODULO DE TOMADA 2P+T 10A/220V | UN | 35 | 18.37 | 642.95
6.3.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V PARA CONDUTOR FASE, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 | M | 735 | 2.54 | 1866.9
6.3.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V PARA CONDUTOR TERRA - VERDE/VERDE E AMARELO, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 | M | 367.5 | 2.54 | 933.45
6.3.10 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO EM HEPR PARA 450/750V. CONDUTOR: SEÇÃO TRANSVERSAL: 2X 2,5 MM2 (BIPOLAR) - (PARA LIGAÇÃO DOS ACIONADORES E SIRENES DO SISTEMA DE ALARME, NO PRÉDIO) | M | 367.5 | 4.17 | 1532.47
6.3.11 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO EM HEPR PARA 0,6/1 KV. CONDUTOR: SEÇÃO TRANSVERSAL: 2X 2,5 MM2 (BIPOLAR) - (PARA LIGAÇÃO DOS ACIONADORES E SIRENES DO SISTEMA DE ALARME, DESDE A PORTARIA) | M | 200 | 4.4 | 880
6.4 | SOCIABILIDADE |  |  |  | 3059.77
6.4.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE LED COM INDICAÇÃO DE: "SAÍDA", EM PLÁSTICO DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA. FORMADA POR 30 LEDS DE AUTO BRILHO DE 2 WATTS. UTILIZA BATERIA SELADA DE 4 VOLTS-1,6A/HORA. AUTONOMIA DE TRES HORAS NA POSIÇÃO MÁXIMA E SEIS NA POSIÇÃO MÍNIMA. COM CHAVE SELETORA, INDICADOR DE CARGA E BOTÃO DE TESTE PARA OS LEDS. CONEXÃO À REDE ELÉTRICA EM 127 V OU 220 V. INTENSIDADE LUMINOSA DE 130 LUX. ATENDE OS REQUISITOS DA NORMA NBR 10898. | UN | 4 | 41.26 | 165.04
6.4.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) ENDEREÇÁVEL, REARMÁVEL, TENSÃO DE OPERAÇÃO 20/30Vdc, INDICADOR VISUAL EM LED | UN | 1 | 100.69 | 100.69
6.4.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR AUDIOVISUAL CONVENCIONAL DE ALARME, TENSÃO DE OPERAÇÃO 12/28Vdc, PRESSÃO SONORA MAIOR QUE 90dB/m, SINALIZAÇÃO COM 6 LEDS VERMELHOS, COR VERMELHO, INSTALAÇÃO 2 FIOS, MODELO DE REFERÊNCIA SAV 420C INTELBRAS | UN | 1 | 126.27 | 126.27
6.4.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE AÇO CARBONO COM COSTURA GALVANIZADO ELETROLÍTICO, INCLUINDO CONEXÕES, Ø 20 MM (3/4") | M | 44.6 | 15.11 | 673.9
6.4.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE TIPO MULTIPLO, EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, PARA ELETRODUTO 3/4", DIMENSÕES 4X2", COM TAMPA CEGA OU PARA TOMADA | UN | 7 | 26.87 | 188.09
6.4.6 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPOS DIVERSOS, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 26.62 | 106.48
6.4.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MODULO DE TOMADA 2P+T 10A/220V | UN | 4 | 18.37 | 73.48
6.4.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V PARA CONDUTOR FASE, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 | M | 89.2 | 2.54 | 226.56
6.4.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V PARA CONDUTOR TERRA - VERDE/VERDE E AMARELO, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 | M | 44.6 | 2.54 | 113.28
6.4.10 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO EM HEPR PARA 450/750V. CONDUTOR: SEÇÃO TRANSVERSAL: 2X 2,5 MM2 (BIPOLAR) - (PARA LIGAÇÃO DOS ACIONADORES E SIRENES DO SISTEMA DE ALARME, NO PRÉDIO) | M | 44.6 | 4.17 | 185.98
6.4.11 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO EM HEPR PARA 0,6/1 KV. CONDUTOR: SEÇÃO TRANSVERSAL: 2X 2,5 MM2 (BIPOLAR) - (PARA LIGAÇÃO DOS ACIONADORES E SIRENES DO SISTEMA DE ALARME, DESDE A PORTARIA) | M | 250 | 4.4 | 1100
6.5 | CANTINA, SUBESTAÇÃO, CONTAINER E PORTARIA |  |  |  | 4156.21
6.5.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE LED COM INDICAÇÃO DE: "SAÍDA", EM PLÁSTICO DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA. FORMADA POR 30 LEDS DE AUTO BRILHO DE 2 WATTS. UTILIZA BATERIA SELADA DE 4 VOLTS-1,6A/HORA. AUTONOMIA DE TRES HORAS NA POSIÇÃO MÁXIMA E SEIS NA POSIÇÃO MÍNIMA. COM CHAVE SELETORA, INDICADOR DE CARGA E BOTÃO DE TESTE PARA OS LEDS. CONEXÃO À REDE ELÉTRICA EM 127 V OU 220 V. INTENSIDADE LUMINOSA DE 130 LUX. ATENDE OS REQUISITOS DA NORMA NBR 10898. | UN | 4 | 41.26 | 165.04
6.5.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE AÇO CARBONO COM COSTURA GALVANIZADO ELETROLÍTICO, INCLUINDO CONEXÕES, Ø 20 MM (3/4") | M | 10 | 15.11 | 151.1
6.5.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE TIPO MULTIPLO, EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, PARA ELETRODUTO 3/4", DIMENSÕES 4X2", COM TAMPA CEGA OU PARA TOMADA | UN | 3 | 26.87 | 80.61
6.5.4 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPOS DIVERSOS, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 | 26.62 | 133.1
6.5.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MODULO DE TOMADA 2P+T 10A/220V COMPLETO, COM ESPELHO PARA CONDULETE | UN | 5 | 18.37 | 91.85
6.5.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V PARA CONDUTOR FASE, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 | M | 20 | 2.54 | 50.8
6.5.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V PARA CONDUTOR TERRA - VERDE/VERDE E AMARELO, ISOLAMENTO DUPLO EM PVC, SEM CHUMBO, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇAS E GASES TÓXICOS, SEGUNDO ORIENTAÇÕES DE CORES E OUTRAS DIRETRIZES DA NBR 5410/2004 | M | 20 | 2.54 | 50.8
6.5.9 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO EM HEPR PARA 0,6/1 KV. CONDUTOR: SEÇÃO TRANSVERSAL: 2X 2,5 MM2 (BIPOLAR) - (PARA SINALIZAÇÃO REMOTA DA BPI, INTERLIGAÇÃO ENTRE PORTARIA E CASA DE BOMBAS, NA CAIXA D | M | 250 | 4.4 | 1100
6.5.9 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO EM HEPR PARA 0,6/1 KV. CONDUTOR: SEÇÃO TRANSVERSAL: 2X 2,5 MM2 (BIPOLAR) - (PARA ACIONAMENTO REMOTO DA BOMBA BPI, INTERLIGAÇÃO ENTRE PORTARIA E CASA DE BOMBAS, NA CAIXA D | M | 250 | 4.17 | 1042.5
6.5.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO CONVENCIONAL, 100/220V, BIVOLT AUTOMÁTICO, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 24VDC, SAÍDA AUXILIAR DE RELÉ, COM 24 LAÇOS, CADA LAÇO SUPORTANDO ATÉ 20 DISPOSITIVOS, TAMANHO APROXIMADO DE (LXAXP 240X290X100), MODELO DE SOBREPOR NA ALVENARIA. FORMA DE DETECÇÃO POR RESISTÊNCIA NO LAÇO, PAINEL COM LEDS, TEMPORIZAÇÃO PARA DISPARO DE ALARME GERAL, CHAVE BLOQUEIO DE TECLADO: UMA CHAVE REMOVÍVEL IMPEDE QUE A CENTRAL SEJA OPERADA POR PESSOAS NÃO-QUALIFICADAS, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS.MODELO DE REFERÊNCIA INTELBRAS CIC 24L | UN | 1 | 1049.31 | 1049.31
6.5.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA, COM 1 BOTÃO, FORNECIDA EM CAIXA METÁLICA, FIXAÇÃO DE SOBREPOR, CONTATO NA, BOTÃO NA COR VERMELHA, COM PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (BOTÃO DE ACIONAMENTO MANUAL DA BOMBA D | UN | 1 | 140.41 | 140.41
6.5.12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL ALTERNATIVO DA BPI | UN | 1 | 100.69 | 100.69
7 | GUARDA CORPO E CORRIMÃOS PARA RAMPAS E PASSEIO EXTERNOS |  |  |  | 81716.98
7.1 | GUARDA CORPO COM CORRIMÃO (ESCADA AUDITÓRIO E RAMPA DE ACESSO AO PÁTIO GRAMADO) |  |  |  | 40155.86
7.1.1 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" | M | 46.1 | 871.06 | 40155.86
7.2 | CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTES NA VERTICAL ( RAMPAS E PASSEIO DA SOCIABILIDADE, RAMPA PRÓXIMA DO PRÉDIO ESCOLAR) |  |  |  | 41149.42
7.2.1 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX D = 1 1/2", SEM SUBDIVISÕES NA HORIZONTAL, COM MONTANTE NA VERTIVAL, ALTURA 70/92CM | M | 81.67 | 503.85 | 41149.42
7.3 | CORRIMÃO FIXO NA PAREDE (ESCADA AUDITÓRIO) |  |  |  | 411.7
7.3.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA | M | 2 | 205.85 | 411.7
8 | REPAROS DE PINTURA GERAL (ESTIMADO) |  |  |  | 5581.47
8.1 | APLICAÇÃO DE SELADOR |  |  |  | 50.58
8.1.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | m² | 22.48 | 2.25 | 50.58
8.2 | PINTURA ACRÍLICA PAREDES |  |  |  | 4504.83
8.2.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 410.65 | 10.97 | 4504.83
8.3 | PINTURA DE TUBULAÇÕES DE INCÊNDIO |  |  |  | 1026.06
8.3.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 42 | 24.43 | 1026.06
9 | RECOMPOSIÇÃO DO PASSEIO EXISTENTE DO PRÉDIO ESCOLAR |  |  |  | 168.2
9.1 | RECOMPOSIÇÃO DO PASSEIO EXISTENTE EM CONCRETO |  |  |  | 168.2
9.1.1 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE LONA PLÁSTICA PRETA, 150 MICRAS, PARA O PASSEIO EM TORNO AO PRÉDIO ESCOLAR | m² | 2.88 | 2.49 | 7.17
9.1.2 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG | 6.34 | 8.54 | 54.14
9.1.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 20 MPA MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 0.2 | 534.45 | 106.89
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 3029.54
10.1 | PLANTIO DE GRAMA (ENVELOPAMENTO - ELÉTRICA) |  |  |  | 73.55
10.1.1 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO, INCLUSIVE FERTILIZANTES E CALCAREO DOLOMITICO | m² | 5.33 | 13.8 | 73.55
10.2 | VIDRO - CASA DE BOMBA |  |  |  | 59.12
10.2.1 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | m² | 0.6 | 98.54 | 59.12
10.3 | REINSTALAÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA/SAÍDA DOS PRÉDIOS |  |  |  | 2896.87
10.3.1 | RECOLOCAÇÃO DA PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR EXISTENTE (COMPLETA), INCLUSIVE COM PEÇAS DE COPLEMENTAÇÃO / ADAPTAÇÃO | m² | 26.4 | 109.73 | 2896.87
11 | LIMPEZA GERAL DA OBRA |  |  |  | 1200.71
11.1 | LIMPEZA DA OBRA E BOTA FORA DE MATERIAIS EXCEDENTES |  |  |  | 1200.71
11.1.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 528.95 | 2.27 | 1200.71
|  | Total sem BDI |  | 136687.99
|  | Total do BDI |  | 31601.25
|  | Total Geral |  | 168289.24
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA
Execução das obras para as instalações do Sistema de Prevenção e Combate de Incêndio do Campus de Curvelo - CEFET-MG

## CRONOGRAMA
INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO |  |  |  | B.D.I. | 23.15%
|  |  |  | DATA: | 2018-05-23
|  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS | #REF!
Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS | 60 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 14.622,62 | 25,00% 3.655,66 | 25,00% 3.655,66 | 25,00% 3.655,66 | 25,00% 3.655,66
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 6.389,79 | 75,00% 4.792,34 |  |  | 25,00% 1.597,45
3 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÃO E RETIRADAS DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES COM AFASTAMENTO E REAPROVEITAMENTO | 100,00% 925,85 | 100,00% 925,85
4 | EXECUÇÃO DE CAIXA E INSTALAÇÃO DO HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO EXTERNO | 100,00% 1.895,72 |  | 100,00% 1.895,72
5 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO | 100,00% 16.788,93 | 25,00% 4.197,23 | 25,00% 4.197,23 | 25,00% 4.197,23 | 25,00% 4.197,23
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 35.969,43 | 20,00% 7.193,89 | 30,00% 10.790,83 | 30,00% 10.790,83 | 20,00% 7.193,89
7 | GUARDA CORPO E CORRIMÃOS PARA RAMPAS E PASSEIO EXTERNOS | 100,00% 81.716,98 |  | 50,00% 40.858,49 | 50,00% 40.858,49
8 | REPAROS DE PINTURA GERAL (ESTIMADO) | 100,00% 5.581,47 |  |  |  | 100,00% 5.581,47
9 | RECOMPOSIÇÃO DO PASSEIO EXISTENTE DO PRÉDIO ESCOLAR | 100,00% 168,20 |  |  | 100,00% 168,20
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 3.029,54 |  |  |  | 100,00% 3.029,54
11 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | 100,00% 1.200,71 |  |  |  | 100,00% 1.200,71
Porcentagem Mensal |  |  | 12,34% | 36,48% | 35,46% | 15,72%
Custo Mensal |  |  | 20.764,97 | 61.397,93 | 59.670,41 | 26.455,94
Porcentagem Acumulada |  |  | 12,34 | 48,82 | 84,28 | 100,00
Custo Acumulado |  |  | 20.764,96 | 82.162,89 | 141.833,29 | 168.289,24
|  | Total sem BDI |  |  | 136687.99
|  | Total do BDI |  |  | 31601.25
|  | Total Geral |  |  | 168289.24
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA
Execução das obras para as instalações do Sistema de Prevenção e Combate de Incêndio do Campus de Curvelo - CEFET-MG